## Sayfa1
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YILLIK İŞ TAKVİMİ
Başlayacağı |  | Verilen Hizmet | Yapılacak Çalışmalar | Tarih
Ay | Tarih
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos |  | 1. Dönem Kurs Hazırlık Çalışmaları | 1. Dönem kurs çalışmaları ile ilgili tüm akademik personele duyuru yapılması | 01.05-31.08.2021
|  |  | Kurslarla İlgili taleplerin toplanması | 01.05-31.08.2021
|  |  | Açılması gerekli görülen kurslar hakkında ilgili birimlerle görüşülmesi | 01.05-31.08.2021
|  |  | Açılması planlanan kurslarla ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınması | 01.05-31.08.2021
|  |  | Açılması planlanan kurslarla ilgili Derslik, Atölye, Loboratuvar tahsis edilmesi | 01.05-31.08.2021
|  |  | Duyuru yapılması, HÜSEM web sayfasında yayınlanması ve tanıtım işlerinin organize edilmesi | 01.05-31.08.2021
|  |  | Başvuruların alınması | 01.05-31.08.2021
Eylül Ekim Kasım Aralık |  | 1. Dönem Kurs | Başvuruların alınması | 01.09-31.12.2021
|  |  | Yeterli sayıda başvuru olmayan kursların Yönetim Kurunca İptal edilmesi | 01.09-31.12.2021
|  |  | Yeterli sayıda başvuru olan kursların açılması | 01.09-31.12.2021
|  |  | Yoklama çizelgelerinin hazırlanması | 01.09-31.12.2021
|  |  | Eğitimlerin takip edilmesi | 01.09-31.12.2021
|  |  | Kurslarla ilgili eksik görülen noktaların tamamlanması | 01.09-31.12.2021
Eylül Ekim Kasım Aralık |  | 2. Dönem Kurs Hazırlık Çalışmaları | 2. Dönem kurs çalışmaları ile ilgili tüm akademik personele duyuru yapılması | 01.09-31.12.2021
|  |  | Kurslarla İlgili taleplerin toplanması | 01.09-31.12.2021
|  |  | Açılması gerekli görülen kurslar hakkında ilgili birimlerle görüşülmesi | 01.09-31.12.2021
|  |  | Açılması planlanan kurslarla ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınması | 01.09-31.12.2021
|  |  | Açılması planlanan kurslarla ilgili Derslik, Atölye, Loboratuvar tahsis edilmesi | 01.09-31.12.2021
|  |  | Duyuru yapılması, HÜSEM web sayfasında yayınlanması ve tanıtım işlerinin organize edilmesi | 01.09-31.12.2021
|  |  | Başvuruların alınması | 01.09-31.12.2021
Ocak Şubat Mart Nisan |  | 2. Dönem Kurs | Başvuruların alınması | 01.01-30.04.2022
|  |  | Yeterli sayıda başvuru olmayan kursların Yönetim Kurunca İptal edilmesi | 01.01-30.04.2022
|  |  | Yeterli sayıda başvuru olan kursların açılması | 01.01-30.04.2022
|  |  | Yoklama çizelgelerinin hazırlanması | 01.01-30.04.2022
|  |  | Eğitimlerin takip edilmesi | 01.01-30.04.2022
|  |  | Kurslarla ilgili eksik görülen noktaların tamamlanması | 01.01-30.04.2022
Ocak Şubat Mart Nisan |  | 3. Dönem Kurs Hazırlık Çalışmaları | Başvuruların alınması | 01.01-30.04.2022
|  |  | 3. Dönem kurs çalışmaları ile ilgili tüm akademik personele duyuru yapılması | 01.01-30.04.2022
|  |  | Kurslarla İlgili taleplerin toplanması | 01.01-30.04.2022
|  |  | Açılması gerekli görülen kurslar hakkında ilgili birimlerle görüşülmesi | 01.01-30.04.2022
|  |  | Açılması planlanan kurslarla ilgili Yönetim Kurulu Kararı alınması | 01.01-30.04.2022
|  |  | Açılması planlanan kurslarla ilgili Derslik, Atölye, Loboratuvar tahsis edilmesi | 01.01-30.04.2022
|  |  | Duyuru yapılması, HÜSEM web sayfasında yayınlanması ve tanıtım işlerinin organize edilmesi | 01.01-30.04.2022
|  |  | Başvuruların alınması | 01.01-30.04.2022
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos |  | 3. Dönem Kurs | Başvuruların alınması | 01.05-31.07.2022
|  |  | Yeterli sayıda başvuru olmayan kursların Yönetim Kurunca İptal edilmesi | 01.05-31.07.2022
|  |  | Yeterli sayıda başvuru olan kursların açılması | 01.05-31.07.2022
|  |  | Yoklama çizelgelerinin hazırlanması | 01.05-31.07.2022
|  |  | Eğitimlerin takip edilmesi | 01.05-31.07.2022
|  |  | Kurslarla ilgili eksik görülen noktaların tamamlanması | 01.05-31.07.2022